## Лист1
График Ганта
Наименование работ | Вторник | [5 empty] | Пятница | Суббота
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
выбрать тему проекта
составить план разработки
составить инструментарий выявления рисков
Составить список рисков
Написать техническое задание
Разработать продукт
Составить план тестирования
Составить набор тест-кейсов
Написать руководство пользователя
Оформить презентацию продукта
Риски
Наименование | Вероятность | Последствия
1. Технические риски | 0.3 | - Проблемы с интеграцией системы освещения с существующей инфраструктурой.
- Ошибки в программном обеспечении или его обновлениях.
2. Финансовые риски | 0.25 | - Недостаток ресурсов.
- Проблемы с поставками или логистикой.
3. Операционные риски | 0.2 | Недостаток ресурсов (человеческих, материальных).
4. Риски с согласованиями и нормативами | 0.15 | - Проблемы с соблюдением норм безопасности.
5. Репутационные риски | 0.1 | - Отказ от проекта в случае неоправданных ожиданий или качества.
| Описание риска | Решение
1. Технические риски | - Возможные сбои в работе оборудования. | Выбор надежных поставщиков: Тщательно выбирать поставщиков светового оборудования с хорошей репутацией, предлагающих сертифицированную продукцию и гарантии. Проводить анализ поставщиков по таким критериям, как качество продукции, сроки поставки, сервисное обслуживание, наличие сертификатов соответствия.
2. Финансовые риски | - Превышение бюджета из-за скрытых расходов. | Страхование кредитных рисков: Застраховать дебиторскую задолженность, чтобы защититься от неплатежей со стороны клиентов.
3. Операционные риски | - Необходимость получения дополнительных разрешений. | Оптимизация бизнес-процессов: Анализировать и оптимизировать все бизнес-процессы (от закупки до монтажа), чтобы повысить эффективность и снизить издержки.
- Изменения в законодательстве, касающемся освещения или энергоэффективности.
4. Риски с согласованиями и нормативами | Необходимость получения дополнительных разрешений. | Получение разрешений и согласований: Обеспечить получение всех необходимых разрешений и согласований до начала монтажных работ.
| Изменения в законодательстве, касающемся освещения или энергоэффективности. | Сотрудничество с контролирующими органами: Наладить конструктивные отношения с контролирующими органами (пожарная инспекция, Ростехнадзор и др.).
Проблемы с соблюдением норм безопасности.
5. Репутационные риски | - Негативная реакция со стороны пользователей или сообщества. | Качество продукции и услуг: Обеспечивать высокое качество продукции и услуг на всех этапах: от закупки оборудования до монтажа и обслуживания.